## Slide 1
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Чунская районная больница»
Медицинский совет
31 мая 2017г.
ПОВЕСТКА
Об утверждении Планов мероприятий («Дорожных карт») на 2017 год
Главный врач ОГБУЗ «Чунская районная больница» Онуфриади А.Г.
2. О результатах проверки Управлением Росздравнадзора по Иркутской области

## Slide 2
Утверждаю
Главный врач ОГБУЗ «Чунская РБ»
_________А.Г. Онуфриади
«17» февраля 2017г.
План мероприятий («Дорожная карта»)
по фельдшерско-акушерским пунктам Чунского района, вводимым в эксплуатацию
в 2017 году
На территории Чунского района, в соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года №598 осуществляется строительство 5 фельдшерско-акушерских пунктов,
На 2017 год запланировано строительство и сдача фельдшерско-акушерских пунктов в 4 населенных пунктах Чунского района: д. Новобалтурина, п.п. Хоняки, Бидога, Изыкан. Еще один фельдшерско-акушерский пункт планируется строительством в д. Мухина в 2020 году.
На 01.02.2017г. завершено строительство 2 фельдшерско-акушерских пунктов в д. Новобалтурина и п. Хоняки. Подрядными организациями передана документация по двум фельдшерско-акушерским пунктам, взяты согласия на передачу:
-д. Новобалтурина – здание фельдшерско-акушерского пункта, канализационных сетей и септика. Стоимость объекта – 6 244 558,06 рублей;
-п. Хоняки - здание фельдшерско-акушерского пункта, канализационных сетей с септиком, электрических сетей и дизель-генераторной установки (ДГУ). Стоимость объекта – 6 200 962,22 руб.
На 31 мая 2017 года завершены строительством , но не приняты ФАПы в п.п. Изыкан и Бидога.
Оформлено право оперативного управления на ФАП в д. Новобалтурина, 07.06 2017г. - срок получения документов на право оперативного управления на ФАП п. Хоняки. К концу июня планируется получение права оперативного управления на ФАПы в п.п. Бидога и Изыкан.
Надо отметить, что на ФАПах д. Новобалтурина и п. Изыкан построены штакетные ограждения, не предусмотренные проектно-сметной документацией. Помимо этого, выполнено водоснабжение ФАПа в д. Новобалтурина. Подобное предстоит выполнить и на всех остальных фельдшерско-акушерских пунктах.
Оборудование получено на все 4 ФАПа, на общую сумму 2 858 586 рублей.

## Slide 3
№ | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственное лицо | Сумма затрат | Источник финансирования
1. | Заключение договора с ВДПО о выводе АПС и СОУЭ | По получению свидетельства государственной регистрации права | Красников А.М. | 162 000 в год | Бюджет
1 | Окончание строительства фельдшерско-акушерских пунктов: -д. Новобалтурина, п. Хоняки | Февраль-март | Подрядные организации | - | 
 | -п.п. Бидога и Изыкан | Июнь |  |  | 
2 | Прием-передача основных средств (здания, ДГУ, технологическое оборудование) ФАПов -д. Новобалтурина, Хоняки | Апрель-май | Камзолов А.Г. | - | 
 | -п.п. Изыкан, Бидога | Июнь | Камзолов А.Г. | - | 
3 | Получение свидетельств о регистрации права государственной собственности на здания фельдшерско-акушерских пунктов, земельных участков и распоряжений министерства имущественных отношений Иркутской области | Апрель - май д. Новобалтурина, п. Хоняки; | ОГКУ «УКС Иркутской области» | - | 
 |  | Июнь-июль п.п. Бидога, Изыкан | ОГКУ «УКС Иркутской области» | - | 
4 | Оформление права оперативного управления на здания фельдшерско-акушерских пунктов д. Новобалтурина, п.п. Изыкан, Хоняки, Бидога. | По получении свидетельств о регистрации права собственности – Май-июнь | Онуфриади А.Г. Грушецкая Ю.А. | - | 
5 | Получение санитарно-эпидемиологического заключения | Июнь | Санникова Н.В. | - | 
5 | Подготовка документов к проведению лицензирования и получение лицензии на право медицинской деятельности на фельдшерско-акушерских пунктах д. Новобалтурина, п.п. Изыкан, Хоняки, Бидога. | По оформлении права оперативного управления | Онуфриади А.Г. Грушецкая Ю.А. Санникова Н.В. Камзолов А.Г. | 3 500 | Предпринимательская деятельность
6 | Строительство ограждения на земельных участках фельдшерско-акушерских пунктов д. Новобалтурина и п. Изыкан | май-июнь | Камзолов А.Г. | - | Подрядная организация

## Slide 4
7 | Благоустройство территорий, прилегающих к фельдшерско-акушерским пунктам | май-июнь | Подрядная организация (контроль - Камзолов А.Г.) | - | 
8 | Заключение договоров на подвоз воды для нужд фельдшерско-акушерских пунктов с ООО «Лесогорская котельная» | февраль | Бурмакина С.Н. | - | -
9 | Заключение договора на услуги по изготовлению табличек-указателей кабинетных, стендов информационных, наименований лечебных учреждений | 20.02.2017г. | Грушецкая Ю.А. | 15 676 | Предпринимательская деятельность
10 | Приобретение оборудования медицинского, мебели медицинской на фельдшерско-акушерские пункты д. Новобалтурина, п.п. Хоняки, Бидога и Изыкан в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи (приказ МЗ РФ от 15.05.2012г. №543н) | Март-апрель | Медведева Н.И. Даткова Т.И. Кальницкая Т.И. | 2 858 586 | ОМС Бюджет
11 | Приобретение инвентаря хозяйственного, кресел секционных для пациентов, шкафов для одежды, стеллажей металлических под документацию для фельдшерско-акушерских пунктов д. Новобалтурина, п.п. Изыкан, Бидога, Хоняки | Март-апрель | Медведева Н.И. Даткова Т.И. Кальницкая Т.И. |  | Предпринимательская деятельность
Итого:3 039 762 |  |  |  |  | 

## Slide 5
Notes: ФАП д. Новобалтурина

## Slide 6
Спасибо за Внимание!
Notes: ФАП п. Хоняки

## Slide 7
Notes: ФАП п. Бидога

## Slide 8
Notes: ФАП п. Изыкан

## Slide 9
План мероприятий («Дорожная карта»)
на 2017-2018г.г. по созданию единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи Иркутской области в Чунском районе,
оснащенной системой управления приема и обработки вызовов с использованием глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС»
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Куратор | Срок исполнения
II. Подготовка материально технической базы отделения скорой медицинской помощи к внедрению программных комплексов автоматизированной диспетчерской |  |  |  | 
1 | Организация проведения закупочных процедур по приобретению компьютерного, сетевого оборудования, средств защиты информации, в соответствии с действующим законодательством: -сервер – 1 шт.; -АРМ диспетчера – 1 шт.; -АРМ для архива – 1 шт.; -количество ПАК (рабочие станции) – 2 шт.; -количество ПАК (мобильные станции) - 5 шт. | Михайлов Г.В. Даткова Т.И. | Медведева Н.И. | До 01.05.2017г.
2 | Организация проведения работ по дооснащению автомобилей бригад скорой медицинской помощи действующими бортовыми терминалами системы «ГЛОНАСС» - 5 шт. | Рудич С.И. | Онуфриади А.Г. | До 01.05.2017г.
3 | Организация проведения закупочных процедур по приобретению и внедрению комплексов автоматизированной диспетчерской скорой медицинской помощи: -АРМ сервера – 1шт.; -АРМ диспетчера – 1 шт.; -АРМ главного врача – 1 шт.; -АРМ выездных бригад – 5 шт.; -СКЗИ – 1 шт.; -комплект СЗИ – 5 шт. | Михайлов Г.В. Даткова Т.И. | Медведева Н.И. | До 01.07.2017г.
4 | Организация проведения работ по подготовке каналов связи к внедрению программных комплексов автоматизированной диспетчерской скорой медицинской помощи | Михайлов Г.В. | Онуфриади А.Г. | До 01.08.2017г.
III. Проведение внедрения программных комплексов автоматизированной диспетчерской скорой медицинской помощи |  |  |  | 
5 | Организация внедрения в деятельность оперативных отделов программных комплексов автоматизированной диспетчерской скорой медицинской помощи, включая их интеграцию в единую сеть, обучение руководителей и медицинских работников отделения скорой медицинской помощи, медицинских статистиков, системных администраторов работе с программным комплексом автоматизированной диспетчерской | Михайлов Г.В. Цмайло А.М. | Онуфриади А.Г. | До 30.12.2017г.
6 | Организация установки и настройки защиты информации | Михайлов Г.В. Цмайло А.М. | Онуфриади А.Г. | До 01.10.2017г.
Сумма затрат 780 000 рублей |  |  |  | 
Раздел 2: Оснащение отделений скорой медицинской помощи системой управления приема и обработки вызовов с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (программные комплексы автоматизированной диспетчерской)

## Slide 10
План («Дорожная карта»)
по проведению ремонтных работ, монтажу томографа компьютерного в 2017 году
№ | Мероприятие | Ответственный | Сроки | Стоимость | Источник финансирования | Исполнение
1 | Заключение договора с подрядной организацией на подготовку технического задания на обследование несущих и ограждающих конструкций по объекту "Капитальный ремонт помещений компьютерной томографии» по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Советская, 24" | Главный врач Онуфриади А.Г | Март 2017 | - | - | Исполнено
2 | Подготовка проектно-сметной документации | Главный врач Онуфриади А.Г | Апрель –май 2017г. | 130 000 | Предпринимательск деятельность | Исполнено
3 | Получение положительного заключения в ГАУИО «Ирэкспертиза» | Главный врач Онуфриади А.Г | Июнь 2017г. | 30 000 | Предпринимательск деятельность | В работе
4 | Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур определения поставщика услуг по капитальному ремонту помещений | Начальник отдела Закупок Даткова Т.И | Июнь-июль 2017г. |  |  | 
5 | Проведение электронного аукциона, запроса котировок для проведения конкурентных процедур определения поставщика услуг по капитальному ремонту помещений |  |  |  |  | 
5 | Проведение капитального ремонта в помещениях компьютерной томографии | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Камзолов А.Г. | Июль - август 2017г. | СМР= 52.35м.кв. * 40,0=2 100,0 | Предпринимательскдеятельность | 
6 | Прием помещений после проведенного капитального ремонта, подписание акта выполненных работ | Приемная комиссия ОГБУЗ «Чунская РБ» с участием представителей Управления Роспотребнадзора | По окончании ремонтных работ |  |  | 
8 | Получение санитарно-эпидемиологического заключения | Эпидемиолог Санникова Н.В. |  |  |  | 
Итого: 2 254 000 |  |  |  |  |  | 

## Slide 11
План («Дорожная карта») производства сметных расчетов, ремонтных работ и приобретение в 2017 году
1.Изготовление сметных расчетов и получение положительного заключения экспертизы |  |  |  | 
Объект | Наименование | Основание | Стоимость | Источник
Помещение под монтаж томографа компьютерного (КТ) (рп. Чунский, ул. Советская, 24) | Ремонт капитальный | - | 130 000 | Предпринимательск. деятельность
Помещение прачечной с установкой вытяжной вентиляции (рп. Чунский, ул. Советская, 24) | Ремонт текущий | Акт Роспотребнадзора |  | Предпринимательск. деятельность
Приемное отделение (рп. Чунский, ул. Советская, 24) | Ремонт, текущий, с заменой оконных и дверных блоков на стеклопакеты |  |  | Предпринимательск. деятельность
-Операционный блок -Акушерское отделение -Отделение реанимации и анестезиологии (рп. Чунский, ул. Советская, 24) | Замена входных дверных блоков на стеклопакеты |  |  | Предпринимательск. деятельность
Помещения клинико-диагностической, КУМ, бактериологической лабораторий, отделения скорой медицинской помощи (рп. Лесогорск, ул. Ленина, 2) | Ремонт текущий | Акт Пожнадзора Акт Роспотребнадзора |  | Предпринимательск. деятельность
Поликлиника (2 этаж) (рп. Лесогорск, ул. Ленина 2) | Ремонт текущий | Акт Пожнадзора |  | Предпринимательск. деятельность
Пищеблок (рп. Лесогорск, ул. Ленина 2) | Ремонт текущий | Акт Роспотребнадзора |  | Предпринимательск. деятельность
Помещение прачечной (под архив) (рп. Лесогорск, ул. Ленина 2) | Ремонт текущий |  |  | Предпринимательск. деятельность
Фельдшерско-акушерские пункты (по адресам деятельности) | Автоматическая пожарная сигнализация | Акт Пожнадзора | 7 000-10 000 | Предпринимательск. деятельность
Фтизиатрическое отделение (рп. Октябрьский, ул. Лесная, 2) | Текущий ремонт | Акт Роспотребнадзора |  | Бюджет
Амбулатория (п. Новочунка, ул. Зеленая, 20) | Автоматическая пожарная сигнализация | Акт Пожнадзора | 30 000 | Предпринимательск. деятельность
Больничный корпус (рп. Чунский, ул. Советская, 24) | Автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ | Акт Пожнадзора | 200 000 | Предпринимательск. деятельность
Поликлиника (рп. Чунский) | Текущий выборочный ремонт |  | 60 713,27 | Предпринимательск. деятельность

## Slide 12
2. Ремонтные работы |  |  |  | 
 | Объект | Перечень работ | Стоимость | Источник
1 | Помещение под монтаж томографа компьютерного (КТ) (рп. Чунский, ул. Советская, 24) | Ремонт капитальный | 2 079 000 | Субсидии на иные цели
2 | Помещение стола справок (для организации диспетчерской службы отделения СМП) (рп. Чунский, ул. Советская, 24) | Ремонт текущий | 65 000 | ОМС
2 | Дизель-генераторная установка (ДГУ) (рп. Чунский, ул. Советская, 24) | Строительство, монтаж – 1 174,3 | 1 409 000 | Субсидии на иные цели
3 | Пищеблок, гараж со складом | Монтаж АПС – 235,0 |  | 
4 | Приемное отделение (рп. Чунский, ул. Советская, 24) | Ремонт, текущий, с заменой оконных и дверных блоков на стеклопакеты | - | -
5 | -Операционный блок -Акушерское отделение -Отделение реанимации и анестезиологии (рп. Чунский, ул. Советская, 24) | Замена входных дверных блоков на стеклопакеты 1 1 4 | - | -
6 | Помещения клинико-диагностической, КУМ, бактериологической лабораторий, отделения скорой медицинской помощи (рп. Лесогорск, ул. Ленина, 2) | Ремонт текущий | 1 150 487 | Бюджет, ОМС, платные услуги
7 | Поликлиника (рп. Лесогорск, ул. Ленина 2) | Ремонт текущий | - | -
8 | Пищеблок (рп. Лесогорск, ул. Ленина 2) | Ремонт текущий | 399 474 | 
9 | Помещение прачечной (под архив) (рп. Лесогорск, ул. Ленина 2) | Ремонт текущий | 130 000 | ОМС Платные услуги
10 | Фельдшерско-акушерские пункты (по адресам деятельности) | Автоматическая пожарная сигнализация | - | 
11 | Фтизиатрическое отделение (рп. Октябрьский, ул. Лесная, 2) | Текущий ремонт | 60 000 | Бюджет
12 | Амбулатория (п. Новочунка, ул. Зеленая, 20) | Автоматическая пожарная сигнализация | 115 000 | Платные услуги
13 | Больничный корпус (рп. Чунский, ул. Советская, 24) | Автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ | 4 200 000 | -
14 | Педиатрическое отделение (рп. Чунский, ул. Советская, 24) | Монтаж АПС и СОУЭ (завершение монтажа) |  | 
14 | Фельдшерско-акушерские пункты Д. Новобалтурина и п. Изыкан | Строительство ограждения на земельных участках | 60 000 | Платные услуги
15 | ФАП д. Старобалтурина | Ремонт кровли из асбоцементных листов | 5 940 | Платные услуги
16 | Поликлиника (рп. Чунский, ул. Советская, 24) | Текущий выборочный ремонт кабинетов поликлиники | 60 713,27 | Платные услуги ОМС
 | Фактические затраты на 01.06.2017г. составили 1 427 935,55 рублей. |  |  | 

## Slide 13
3.Приобретение |  |  |  |  | 
 | Объект | Наименование | Основание | Стоимость | Источник
1 | Фельдшерско-акушерские пункты п.п. Изыкан и Бидога | Оборудование медицинское в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи (приказ МЗ РФ от 20.06.2013г. №388н). | ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года №598. | 499 000 850 000 | ОМС Областной бюджет
2 | Фельдшерско-акушерские пункты д. Новобалтурина, п.п. Хоняки, Изыкан и Бидога | Услуги по изготовлению табличек-указателей кабинетных, стендов информационных, наименований лечебных учреждений | ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года №598. | 15 676 | ОМС
3 | Фельдшерско-акушерские пункты д. Новобалтурина, п.п. Хоняки, Изыкан и Бидога | Приобретение инвентаря хозяйственного, кресел 3-х секционных для пациентов – 8 шт., шкафов для одежды – 4 шт.стеллажей для медицинской документации | ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года №598. | 242 928 | Платные услуги
4 | Поликлиника, педиатрическое отделение поликлиники, дневной стационар | Приобретение кресел 3-х секционных для пациентов 30 шт. 6 шт. 5 шт. |  | 150 000 30 000 25 000 | Платные услуги
5 | Стоматологическое отделение поликлиники | Оборудование медицинское для кабинета детского стоматолога Стоматологическая установка портативная | Прибытие на работу специалиста. «Порядок оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями» (приказ МЗ РФ от 13.11.2012г. №910н) | 200 000 84 000-142 000 | Нормированный фонд ОМС
6 | ОГБУЗ «Чунская РБ» (рп. Чунский, ул. Советская, 24) | Приобретение баллонов кислородных – 70 шт. |  | 600 000 | -
7 | ОГБУЗ «Чунская РБ» (рп. Чунский, ул. Советская, 24) | Приобретение концентратора кислородного |  | 400 000 | Нормированный фонд ОМС
8 | Поликлиника (кабинет эндоскопии) | Видеостойка для эндоскопии (2 гастроскопа, 1 колоноскоп) | Приказ Минздравсоцразвития России №753 от 01.12.2005г.; СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах« | 2 850 000 | Платные услуги 2018г.
Итого 3 154 604, в т.ч. 850 000 – субсидии на иные цели |  |  |  |  |